## Задачи EVM
ТАБЛИЦА ОСВОЕННОГО ОБЪЁМА (EVM) · evanalysis.pro
Дата отчёта → |  |  | 2026-09-01 | ← Введите дату отчётного среза. PV рассчитывается автоматически по плановым датам.
№ | Задача / WBS-элемент | Ур. | BAC, ₽ | Нач.план | Кон.план | % вып. | AC, ₽ | EV, ₽ | PV, ₽ | CV, ₽ | SV, ₽ | CPI | SPI | EAC, ₽
1 | ПРОЕКТ: Строительство склада | 1 | 8500000 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 32% | 2950000
2 | Проектирование | 2 | 1200000 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 100% | 1280000
3 | Земляные работы | 2 | 650000 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 100% | 620000
4 | Фундамент | 2 | 1850000 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 75% | 1450000
5 | Разметка и опалубка | 3 | 350000 | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 100% | 360000
6 | Армирование | 3 | 600000 | 2026-06-21 | 2026-07-10 | 100% | 590000
7 | Бетонирование | 3 | 900000 | 2026-07-11 | 2026-07-31 | 40% | 500000
8 | Каркас и кровля | 2 | 2800000 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 0% | 0
9 | Инженерные сети | 2 | 1200000 | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 0% | 0
10 | Отделка и сдача | 2 | 800000 | 2026-12-16 | 2026-12-31 | 0% | 0
ЛЕГЕНДА: Синие ячейки = ввод данных (% вып. и AC). EV = BAC × % вып. ¦ PV = линейная интерполяция по плановым датам и D2. ¦ CV > 0 = в бюджете, < 0 = перерасход. ¦ CPI > 1 = эффективно, < 1 = перерасход. ¦ EAC = прогноз итоговых затрат (BAC / CPI)

## Сводка
ДАТА ОТЧЁТА
Дата отчётного среза | ='Задачи EVM'!D2
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА (Задача №1)
BAC — Бюджет по завершении, ₽
EV — Освоенный объём, ₽
AC — Фактические затраты, ₽
PV — Плановый объём к дате, ₽
CV — Отклонение по стоимости, ₽
SV — Отклонение по срокам, ₽
CPI — Индекс выполнения стоимости
SPI — Индекс выполнения сроков
EAC — Прогноз итоговых затрат, ₽
ИСТОЧНИКИ И ССЫЛКИ
evanalysis.pro/insights/metod-osvoennogo-obyoma-za-10-minut
evanalysis.pro/test-drive

## Инструкция
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ ОСВОЕННОГО ОБЪЁМА (EVM)
1. НАЧАЛО РАБОТЫ
• Перейдите на лист «Задачи EVM»
• В ячейке D2 введите дату отчётного среза (например, 01.09.2026)
• PV для каждой задачи пересчитается автоматически по плановым датам
2. ВВОД ДАННЫХ (только синие ячейки)
• Колонка G (% вып.) — введите фактический % выполнения задачи от 0 до 1
Пример: 0.75 = 75% выполнено
• Колонка H (AC, ₽) — введите фактические затраты по задаче на дату отчёта
3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ (не изменять)
• EV = BAC × % вып. — освоенный объём (стоимость сделанного в ценах плана)
• PV = BAC × доля прошедшего плананового периода — плановый объём к дате
• CV = EV – AC — отклонение по стоимости (+ = экономия, – = перерасход)
• SV = EV – PV — отклонение по срокам (+ = опережение, – = отставание)
• CPI = EV / AC — индекс выполнения стоимости (>1 = эффективно)
• SPI = EV / PV — индекс выполнения сроков (>1 = опережение)
• EAC = BAC / CPI — прогноз итоговых затрат при текущей эффективности
4. ОГРАНИЧЕНИЯ EXCEL (почему переходят на специализированные системы)
⚠ Иерархия WBS: при вставке/удалении строк формулы суммирования родительских задач
могут не обновиться. Проверяйте диапазоны вручную.
⚠ Версионность: нет контроля версий — файлы множатся ("склад_EVM_v3_FINAL2.xlsx").
Непонятно, чья версия актуальна.
⚠ Фактические затраты: Excel не знает о реальных платёжках и счетах.
AC вводится вручную — ошибки неизбежны.
⚠ Коллаборация: только один пользователь за раз; SharePoint нарушает формулы.
5. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ — ИМПОРТ В EVANALYSIS
Этот шаблон совместим с импортом evanalysis.pro.
Откройте https://evanalysis.pro/test-drive и загрузите файл.
Система автоматически построит S-кривую, посчитает EAC и настроит алерты.